

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA-ŽUPANIJA

OPĆINA BEBRINA

OPĆINSKO VIJEĆE

Bebrina 83, 35254 Bebrina,

OIB: 52630455645

Tel:035/433-109

KLASA: 024-02/22-02/34

URBROJ: 2178-2-03-22-1

Bebrina, 13. rujna 2022. godine

Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20), a u vezi s člankom 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), te članka 32. Statuta općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 2/2018, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnika Općine Bebrina“ broj 01/2019, 02/2020 i 04/2021), Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 9. sjednici održanoj 13. rujna 2022. godine, donosi

**I. IZMJENE PROGRAMA**

**građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu**

**Članak 1**.

U Programu građenja komunalne infrastrukutre za 2022. godinu („Glasnik Općine Bebrina“ broj 12/2021) (dalje u tekstu: Program građenja) mijenja se članak 3. i glasi:

„*U 2022. godini gradnja komunalne infrastrukture iz članka 2. ovog Programa obuhvaća slijedeće:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS POSLOVA** | **Plan**  **2022.** | **Povećanje / smanjenje** | **Novi plan 2022.** | **Rok** | **Izvor**  **financiranja** | **Mjesto ulaganja** |
| 1. ***Nerazvrstane ceste*** | ***8.100.000,00*** | ***-1.500.000,00*** | ***6.600.000,00*** |  |  |  |
| Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Bebrina  Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Bebrina | 300.000,00  300.000,00 | 0,00  0,00 | 300.000,00  300.000,00 | 2022. godina | 1  5 | Izgradnja ceste u naselju Zbjeg |
| Rekonstrukcija dva traktorska puta u šumske ceste | 7.500.000,00 | -1.500.000,00 | 6.000.000,00 | 2022. godina | 5 | k.o. Kaniža, 1.060 m,  k.o. Zbjeg, 2.560 m  k.o. Banovci 2.220 m, k.o. Bebrina 1.140 m |
| 1. ***Javne površine i objekti / građevine*** | ***9.785.000,00*** | ***451.500,00*** | ***10.236.500,00*** |  |  |  |
| Šumska učionica i tematsko dječje igralište (izgradnja) | 168.500,00  781.500,00 | 168.500,00  13.500,00 | 337.000,00  795.000,00 | 2022. godina | 1  5 | Naselje Bebrina  k.č. 984, k.o. Bebrina |
| Edukativno pješačka staza u Bebrini (izgradnja) | 70.00,00  130.000,00 | -23.000,00  -116.000,00 | 47.000,00  14.000,00 | 2022. godina | 1  5 | Naselje Bebrina  k.č. 984, k.o. Bebrina |
| Promatračnica Lacus  (izgradnja) | 68.000,00  682.000,00 | 37.000,00  0,00 | 105.000,00  682.000,00 | 2022. godina | 1  5 | Naselje Stupnički Kuti  k.č. 105, k.o. Stupnički Kuti |
| PARK - FILIUS  (izgradnja) | 62.500,00  687.500,00 | 37.500,00  0,00 | 100.000,00  687.500,00 | 2022. godina | 1  5 | Naselje Šumeće  k.č. 756, k.o. Šumeće |
| TEMATSKO-EDUKATIVNI PARK  (izgradnja) | 72.000,00  678.000,00 | 33.000,00  0,00 | 105.000,00  678.000,00 | 2022.  godina | 1  5 | Naselje Stupnički Kuti  k.č. 105, k.o. Stupnički Kuti |
| ADRENALINSKA ŠUMA  (izgradnja) | 117.000,00  883.000,00 | 1.333.000,00  -103.000,00 | 1.450.000,00  780.000,00 | 2022.  godina | 1  5 | Naselja Banovci / Bebrina  na k.č. 35/1 u k.o. Banovci i k.č. 984 u k.o. Bebrina |
| Pješačka staza u Stupničkim Kutima (izgradnja) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2022. godina | 1 | Naselje Stupnički Kuti |
| Pješačke staze u naseljima Općine | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 2022. godina | 1 | Sva naselja Općine |
| Izgradnja parkirališta kod groblja u Stupničkim Kutima | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 2022. godina | 4 | Naselje Stupnički Kuti |
| Rekonstrukcija staze na groblju u Kaniži | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2022. godina | 1 | Naselje Kaniža |
| Izgradnja objekata | 100.000,00  600.000,00  200.000,00 | 0,00  -500.000,00  120.000,00 | 100.000,00  100.000,00  320.000,00 | 2022. godina | 1  5  7 |  |
| Uređenje zelenila – sadnja stabla na grobljima i javnim površinama | 30.000,00  10.000,00 | 0,00  0,00 | 30.000,00  10.000,00 | 2022. godina | 4  1 | Sva naselja općine Bebrina (prema potrebi) |
| Pješačko-biciklistička staza u Kaniži | 265.000,00  3.260.000,00 | -38.000,00  -511.000,00 | 227.000,00  2.749.000,00 | 2022. godina | 1  5 | Naselje Kaniža  Savska cesta |
| Pješačka staza u Banovcima | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2022. godina | 1 | Naselje Banovci |
| Opremanje dječjih igrališta | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 2022. godina | 1 | Sva naselja općine Bebrina |
| 1. ***Javna rasvjeta*** | ***1.200.000,00*** | ***0,00*** | ***1.200.000,00*** |  |  |  |
| Izgradnja mreže | 400.000,00  400.000,00  400.000,00 | 0,00  0,00  0,00 | 400.000,00  400.000,00  400.000,00 | 2022. godina | 1  4  5 | Izgrađena mreža u dužini 1.000 m |
| **UKUPNO 1+2+3** | **19.085.000,00** | **-1.048.500,00** | **18.036.500,00** |  |  |  |

**Članak 2.**

U Programu građenja mijenja se članak 4. i glasi:

„*Planirani izvori sredstava za ostvarenje građenja komunalne infrastrukture su od:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oznaka izvora finaciranja** | **Naziv izvora** | **Plan**  **2022.** | **Povećanje / smanjenje** | **Novi plan 2022.** |
| 1. | Sredstva proračuna | 2.433.000,00 | 1.548.000,00 | 3.981.000,00 |
| 4. | Komunalni doprinos / komunalna naknada/grobna naknada/zakup poljoprivrednog zemljišta / šumski doprinos | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 5. | Drugi izvori: Sufinanciranje od strane Ministarstava, Fondova EU, | 15.902.000,00 | -2.716.500,00 | 13.185.500,00 |
| 7. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 200.000,00 | 120.000,00 | 320.000,00 |
| **UKUPNO:** | | **19.085.000,00** | **-1.048.500,00** | **18.036.500,00** |

**Članak 3.**

U ostalim dijelovima Program građenja ostaje nepromijenjen.

**Članak 4.**

Ove I. izmjene Programa stupaju na snagu osam dana od dana objave u Glasniku Općine Bebrina.

***OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEBRINA***

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mijo Belegić, ing.

Dostaviti:

1. Jedinstveni upravni odjel, sjednice
2. Glasnik Općine Bebrina
3. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine
4. Pismohrana.